## Hoja 1
|  | JUNIO | [29 empty] | JULIO | [30 empty] | AGOSTO | [30 empty] | SETIEMBRE | [29 empty] | OCTUBRE
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
ADA
1) Relevamiento: | [43 empty] | 8 | [112 empty] | 65
2) Estudio de factibilidades: | [42 empty] | 7 | 8 | [112 empty] | 65
3) Calculo de metricas del proyecto: | [98 empty] | 28 | 30 | 32 | [55 empty] | 65
4) Planificacion: | [42 empty] | 7 | 8 | [112 empty] | 65
5) Especificacion de requirimientos: | [98 empty] | 28 | 30 | 32 | [55 empty] | 65
6) Analisis Foda del equipo de trabajo: | [43 empty] | 8 | [21 empty] | 17 | [90 empty] | 65
7) Analisis Foda del equipo de trabajo 2: | [65 empty] | 17 | [90 empty] | 65
8) Analisis de factibilidad y viabilidad: | [65 empty] | 17 | [90 empty] | 65
9) Especificacion de requerimientos: | [98 empty] | 28 | 30 | 32 | [55 empty] | 65
10) Calculo de metricas del proyecto 2: | [98 empty] | 28 | 30 | 32 | [26 empty] | 47 | [28 empty] | 65
11) Documentacion del sistema: | [121 empty] | 40 | [34 empty] | 65
12) Especificacion de requirimientos (ESRE): | [43 empty] | 8 | [112 empty] | 65
13) Casos de usos: | [95 empty] | 26 |  |  | 28 | 30 | 32 | [18 empty] | 39 | [36 empty] | 64
PROGRAMACION
1) Diseño de la interfaz: | [39 empty] | 3 | [66 empty] | 34 | [7 empty] | 36 | [6 empty] | 43 | [25 empty] | 57 | [8 empty] | 65
2) Diagrama de clases: | [101 empty] | 33 | [54 empty] | 65
3) Conectarse con la base de datos: | [50 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 15 | [18 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 27 |  | 28 | 29-30 | 31-32 | [55 empty] | 65
4) Autenticar usuarios: | [50 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 15 | [18 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 27 |  | 28 | 29-30 | 31-32 | [55 empty] | 65
5) Opciones del menu segun rol: | [50 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 15 | [18 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 27 |  | 28 | 29-30 | 31-32 | [13 empty] | 36 | [41 empty] | 65
6) Realizar altas, bajas, modificaciones y consultas: | [50 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 15 | [18 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 27 |  | 28 | 29-30 | 31-32 | [5 empty] | 35 | [49 empty] | 65
7) Funcionamiento en 80% de los modulos: | [50 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 15 | [18 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 27 |  | 28 | 29-30 | 31-32 | [15 empty] | 38 |  |  | 39 |  |  |  | 45 | [11 empty] | 50 | [11 empty] | 57 |  | 59 |  |  |  |  | 61 | 62 | 63-64
8) Icono de la empresa en cada formulario: | [50 empty] | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  | 15 | [18 empty] | 18 |  | 19 | [7 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 |  | 25 |  | 27 |  | 28 | 29-30 | 31-32 | [55 empty] | 65
9) Programacion distribuida en capa: | [50 empty] | 11 | [105 empty] | 65
10) Manual de usuario: | [106 empty] | 34 | [14 empty] | 43 | 44 |  |  |  | 46 | 47 | [6 empty] | 48 | [13 empty] | 58 | 59 |  |  | 60 |  |  |  | 63
11) Sistema totalmente implementado: | [156 empty] | 65
12) Documentacion con normativa vigente: | [156 empty] | 65
13) Paquete de instalacion: | [156 empty] | 65
Sistemas Operativos
1) Estudio de roles de usuario del sistema: | [43 empty] | 8 | [93 empty] | 52 | [18 empty] | 65
2) Comienzo de creacion del shell script: | [156 empty] | 65
3) Menu Shell script: | [63 empty] | 16 |  | 17 | [90 empty] | 65
4) Instalacion de servidor Linux: | [81 empty] | 21 | [5 empty] | 22 | [10 empty] | 28 | [57 empty] | 65
5) Pagina web: | [51 empty] | 12 | [6 empty] | 15 |  |  |  |  | 16 |  | 17 | [25 empty] | 23 |  |  | 25 |  |  |  | 28 | 29 | [35 empty] | 50 | 51 | 52 |  |  |  | 53-54 |  | 55 | 56 | [11 empty] | 65
6) Informacion en la pagina Web: | [98 empty] | 28 | 29 | [56 empty] | 65
7) Manual del usuario: | [119 empty] | 39 | [36 empty] | 65
8) Scripts Implementados: | [156 empty] | 65
9) Servidores y pagina web implementadas: | [134 empty] | 49 | [21 empty] | 65
Base de Datos
1) MER: | [35 empty] | 6 | [8 empty] | 9 | [96 empty] | 53 | [14 empty] | 65
2) Diagrama Entidad Relacion: | [35 empty] | 6 | [120 empty] | 65
3) Esquema Relacional Normalizado 3FN: | [35 empty] | 6 | [120 empty] | 65
4) R.N.E: | [35 empty] | 6 | [8 empty] | 9 | [111 empty] | 65
5) Diccionario de Datos: | [35 empty] | 6 | [120 empty] | 65
6) Asignacion de Permisos: | [35 empty] | 6 | [15 empty] | 12 | [48 empty] | 31 | [55 empty] | 65
7) Datos de prueba cargados: | [77 empty] | 18 | [78 empty] | 65
8) Primera implementacion: | [77 empty] | 18 | [9 empty] | 22 |  |  |  | 23 | 24 | [63 empty] | 65
9) Estudio de permisos: | [51 empty] | 12 | [104 empty] | 65
10) Consultas SQL: | [28 empty] | 1 | [112 empty] | 54 | [14 empty] | 65
11) Implementacion de Vistas: | [156 empty] | 65
12) Consultas SQL 2: | [77 empty] | 18 | [63 empty] | 54 | [14 empty] | 65
13) Primera version de la base de datos. | [51 empty] | 12 | [25 empty] | 18 | [78 empty] | 65
14) Base de datos creada en el servidor: | [156 empty] | 65
TALLER
1) Planos de oficinas informatizadas: | [30 empty] | 2 | [92 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
2) Relevamiento de la red actual: | [30 empty] | 2 | [15 empty] | 10 | [76 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
3) Seleccion de equipo terminal: | [30 empty] | 2 | [92 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
4) Seleccion de los servidores a implementar: | [30 empty] | 2 | [92 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
5) Indicar s.o de los equipos: | [30 empty] | 2 | [92 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
6) Indicar s.o de los servidores: | [123 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
7) Esquema logico de red: | [123 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
8) Lista materiales necesarios para instalacion: | [123 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
9) Simular red DNS y web: | [123 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
[124 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [8 empty] | 55 | [10 empty] | 61 |  | 65
[80 empty] | 19 |  | 20 | [41 empty] | 45 | [10 empty] | 48 | [19 empty] | 61 |  | 65
FORMACION EMPRESARIAL
1) Idea de negocio: | [28 empty] | 1 | [98 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
2) Mision: | [127 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
3) Vision: | [127 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
4) Objetivo general: | [127 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
5) Objetivos especificos: | [127 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
6) Estructura organizativa: | [28 empty] | 1 | [63 empty] | 24 | [34 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
7) Especificacion de recursos necesarios: | [52 empty] | 13 | 14 | [9 empty] | 16 | [63 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
8) Forma juridica de la empresa: | [127 empty] | 47 | [8 empty] | 51 | [19 empty] | 65
9) Definir entorno y Localizacion de empresa: | [121 empty] | 41 | [14 empty] | 51 | [19 empty] | 65
10) Analisis FODA: | [121 empty] | 42 | [14 empty] | 51 | [19 empty] | 65
11) Estudio de mercado: | [134 empty] | 49 |  | 51 | [19 empty] | 65
12) Plan de inversiones: | [134 empty] | 49 |  | 51 | [6 empty] | 55 | [12 empty] | 65
13) Documentacion comercial: | [135 empty] | 50 | 51 |  |  |  |  | 53-54 | [14 empty] | 65
GESTION DE PROYECTO
1) Proceso de reuniones Nombre, integrantes y roles: | [28 empty] | 1
2) Formato de acta:
3) Actas de reuniones:
4) Reglas del Grupo:
5) Investigacion gestion,planificacionc y organizacion:
6) Planificacion de proyecto:
7) Ciclo de vida del proyecto:
8) Documentacion de inicio y planificacion:
9) Diagrama de gantt: | [28 empty] | 1
10) PERT:
11) Actas de reuniones 2:
12) Documentacion gestion, planificacion y control:
13) Plan de contingencia:
14) Diagrama de gantt y metricas 2:
15) PERT 2:
16) Planificacion y organizacion:
17) Actas de reuniones 3:
18) Diagrama de gantt 3: | [116 empty] | 37
19) PERT 3: | [119 empty] | 39
20) Documentacion de cierre de proyecto:
21) Documentacion gestion y control: